## Sheet1
단계 | 업무 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 기간
계획 | 벤치마킹 결과서 | 안태혁
| 프로젝트 팀 소개서 | 김재현
| 추진전략 계획서 | 이상민
| 작업 계획서 | 안태혁
| 시스템 구성 내역서 | 박성민
| 설문결과 보고서 | 박경미
분석 | 요구사항 정의서 | 김재현
| 기능차트 | 이진교
| 프로세스 정의서 | 박경미
| 엔티티목록 | 안태혁
| 엔티티정의서 | 박성민
| ERD 작성 | 이상민
설계 | 테이블 목록 | 김재현
| 테이블 정의서 | 이상민
| 페이지 목록 | 박성민
| 페이지 레이아웃 | 박경미
| 어플리케이션 구조도 | 이진교
| 아두이노 설계도 | 안태혁
구축 | 앱 개발 일정계획 | 김재현
| 시작 화면 | 박성민
| 로그인 | 이상민
| 회원가입 | 박경미
| 메뉴 | 안태혁
| 식물조회(일지, 셋팅, 관리) | 이진교
| 식물사전 | 박경미
| 위치조회 | 이진교
| 갤러리 | 박성민
| 게시판 | 이진교
| 그룹 | 이진교
구축 | 웹 개발 일정계획 | 김재현
| 홈페이지 화면 | 이진교
| 게시판 | 박경미
| 식물사전 | 이진교
| 랭킹 | 안태혁
| 위치조회 | 박경미
| 식물조회 | 박성민
| 그룹 | 박성민
구축 | 아두이노 개발 일정계획 | 김재현
| 각 모듈별 회로도 구성 및 사례조사 | 안태혁
| 온/습도 센서 | 이상민
| Mini히터를 이용한 온도제어(+) | 안태혁
| 팬을 이용한 온도제어(-) | 박성민
| 워터펌프를 이용한 습도제어 | 안태혁
| LED전구 연결, GPS연결, 소형카메라 연결 | 박경미
| Wifi모듈을 이용한 서버연결 | 이진교
구축 | 서버 개발 일정계획 | 김재현
| 이클립스 톰캣 서버구성 | 김재현
| DB 구축 | 이상민
| 안드로이드 연결 | 이진교
| 아두이노 연결 | 안태혁
| 웹 연결 | 이상민
| 데이터 공유 및 조회 확인 | 이상민
시험 | Test 및 디버깅
기능 보완 및 추가
정리 | 요약 보고서 | 김재현
| 완료 보고서 | 김재현
| 최종 PPT제작 | 김재현
작업표
김재현 | 10
박경미 | 8
박성민 | 8
안태혁 | 9
이상민 | 7
이진교 | 10
총합 | 52

## Sheet2
단계명 | 세그먼트명 | 단위업무명 | 산출물
계획 | 프로젝트 계획 | 품질 계획과 표준 설명 | 품질계획서
|  | 시스템 검증 접근방법,자원 일정 설명 | 검증계획서
|  | 구성관리 방안과 구조를 설명 | 구성관리계획서
|  | 유지보수를 위한 요구사항,비용 노력 설명 | 유지보수계획서
|  | 팀원들의 경험 축적과 기술 개발 설명 | 인력개발계획서
|  | 프로젝트위험, 생산품위험, 비즈니스위험 | 위험관리계획서
분석 | 요구사항 정의 | 인터뷰 실시 | 인터뷰 내역서
|  | 요구사항 정의 | 요구사항 정의서
| 신 논리모델 구축 | 프로세스 모델링 | 기능차트
프로세스 정의서
|  | 데이터 모델링 | ERD
엔티티 목록
엔티티 정의서
설계 | 페이지 설계 | 페이지 레이아웃 설계 | 페이지 목록
페이지 레이아웃
보고서 목록
보고서 레이아웃
| 시스템 설계 | 시스템 구조 설계 | 애플리케이션 구조도
프로그램 목록
|  | 데이터베이스 설계 | 테이블 목록
테이블 정의서
| 컨버전 설계 | 컨버전 전략 수립 | 컨버전 계획서
| 테스트 설계 | 테스트 계획 수립 | 테스트 계획서
개발 | 코딩(컨버전 실행) | 프로그램 코딩 | 소스 코드
| 테스트 실시 | 테스트 실시 | 테스트 결과
구현 | 구현계획 수립 | 릴리즈 및 비상계획 수립 | 구현 계획서
|  | 교육훈련 계획 수립 | 교육 훈련 계획서
| 시스템 사용교육 | 사용자 매뉴얼 작성 | 사용자 매뉴얼
|  | 운영자 매뉴얼 작성 | 운영자 매뉴얼
용어정리
(1)릴리즈 -영어 단어 뜻으로 표출하다 , 차세대 시스템을 발표하다라는 해석 (2)컨버전 -정보의 표현 양식을 다른 표현 양식으로 바꾸어 주는 처리

## Sheet3
단계명 | 세그먼트명 | 단위업무명 | 필수산출물명 | 부가설명
분석 | 사용자요구사항 | 사용자요구사항파악 | 요구사항설명서 | 식물을 사는 이유 설문조사서
| 품질요건 | 척도 및 목표 설정 | 품질속성설명서
| 요건분석 | 업무절차프로토타이핑 | 프로토타입정의서 | <=기능챠트 라고도함
|  | 이벤트모델 작성 | 이벤트별엔티티메트릭스 | 필요시(이벤트자극반응설명)추가
|  | 프로세스모델 작성 | 데이터흐름도 | 필요시(업무기능분해도, 단위프로세스설명서)추가
|  | 데이터모델 작성 | 엔티티관계도(논리) | <=한글명관계도
|  |  | 엔티티속성유형설명서 | <=한글명테이블속성설명
설계 | 업무절차설계 | 다이얼로그설계 | 다이얼로그흐름도 | <=응용흐름도 라고도함
|  | 윈도우및화면설계 | 윈도우및화면설명서
|  | 보고서및문서설계 | 양식및보고서설명서
| 기술설계 | 응용아키텍쳐정의 | 시스템아키텍쳐보고서 | <=(응용아키텍쳐보고서, 하드웨어환경, 설치명세 ,시험보고)포함
|  | 메세지및프로세싱흐름정의 | 실행프로그램설명서
|  | 논리데이터베이스설계 | 관계테이블설명서 | <=(테이블설명, 색인설명)포함
|  | 물리데이터베이스설계 | 엔티티관계도(물리)
|  |  | 테이블공간설명서 | 필요시(파일설명)추가
| 전환설계 | 시험접근방법설계 | 시험접근방법설명서
|  | 데이터변환절차설계 | 데이터변환계획서 | <=필요한경우만작성
| 상세설계 | 작업단위설계 | 프로그램사양서
구축 | 사용자절차및교육 | 구축계획서작성 | 구축계획서 | <=(개발계획,구축일정)포함
|  | 교육자료작성 | 교육계획서 | <=필요한경우만작성
| 시스템시험및전개계획수립 | 시스템시험계획 | 시험계획서 | <=(단위,통합,사용자시험계획 및 체크리스트)
| 프로그래밍 | 작업단위생성및코딩 | 프로그램명세서
|  | 단위시험및스트링시험실시 | 단위시험결과서 | 필요시(단위시험일정)추가
시험 | 시스템시험 | 통합시험실시 | 통합시험결과서
|  | 사용자시험실시 | 사용자시험결과서
| 전개준비 | 인원교육훈련 | 사용자지침서
운영자지침서
전개 | 시스템 전개 | 시범운영 | 시범운영계획 및 결과서 | <=필요한경우만작성
|  | 검수 및 인수인계 | 최종검사 확인서 | <=필요한경우만작성